## Plan1
C R O N O G R A M A FÍSICO FINANCEIRO
OBRA : | REFORMA TAXISTAS – RODOVIÁRIA
DATA : | ABRIL DE 2018 |  | LAGUNA SC
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 1
LOCAL | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | M Ê S - 01 |  | M Ê S - 02
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | Obras de Reforma | 30563.27 | 100 | 18337.962 | 60 | 12225.308 | 40
| SUBTOTAL |  |  | 18337.962 | 60 | 12225.308 | 40
| TOTAL | 30563.27 | 100 | 18337.962 | 60 | 30563.27 | 100
Obs. Mat.e Mão de Obra