## planilha_orcamentaria
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Planilha de Orçamento - Global
OBRA: Reforma Escola Barranceira
LOCAL: Barranceira – LAGUNA-SC | [6 empty] | BDI: | 23.58% | 23.58%
DATA: setembro/2018 | [6 empty] | data ref.: |  | jul/18
ITEM | sinapi/deinfra/ | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UN | CUSTO (deson) | CUSTO (Ndeson) | PREÇO | PREÇO
[5 empty] | UNIT (R$) | UNIT (R$) | UNIT (R$) | MÃO-DE-OBRA(R$) | TOTAL(R$)
1 | cód. | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | Placa de Obra - 2x1,50 | 3 | m2 | 295.34 | 323.98 | 400.37 |  | 1201.11
|  | TOTAL ITEM 1 | [6 empty] | 1201.11
2 |  | RETIRADAS
2.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 130.62 | m2 |  | 17.38 | 21.48 |  | 2805.72
2.2 | 97640 | REMOÇÃO FORRO PVC, MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 502.02 | m2 |  | 1.33 | 1.64 |  | 823.31
2.3 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | 502.02 | un |  | 2.39 | 2.95 |  | 1480.96
2.4 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 522.36 | m2 |  | 5.71 | 7.06 |  | 3687.86
2.5 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 522.36 | m2 |  | 2.65 | 3.27 |  | 1708.12
2.6 | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 6 | UN |  | 63.24 | 78.15 |  | 468.9
|  | TOTAL ITEM 2 | ........................................................... |  |  |  | ........................................................... |  | 10974.87
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | 130.62 | m2 |  | 31.5 | 38.93 |  | 5085.0366
3.2 | 40095 DEINFRA | Rodape ceramico feito em Obra 7,0 cm com argamassa colante | 73 | m |  | 9.27 | 11.46 |  | 836.58
|  | TOTAL ITEM 3 | ........................................................... |  |  |  | ........................................................... |  | 5921.6166
4 |  | COBERTURA
4.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | 502.02 | m2 |  | 39.83 | 49.22 |  | 24709.4244
4.2 | 96121 | ACABAMENTO P/ FORRO PVC | 292.72 | m |  | 7.14 | 8.82 |  | 2581.7904
4.3 | 42719 | Estrutura de madeira para telha ceramica | 522.36 | m2 |  | 107.92 | 133.37 |  | 69667.1532
4.4 | 42727 | Cobertura com telha francesa | 522.36 | m2 |  | 108.92 | 134.6 |  | 70309.656
|  | TOTAL ITEM 4 | ........................................................... |  |  |  | ........................................................... |  | 167268.024
5 |  | ELÉTRICA
5.1 | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 42 | un |  | 187.79 | 232.07 |  | 9746.94
5.2 | 73953/009 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO | 1 | un |  | 54.95 | 67.91 |  | 67.91
5.3 | 47984 DEINFRA | Eletroduto tipo mangueira corrugada de 1/2" | 80 | m |  | 3.7 | 4.57 |  | 365.6
5.4 | 43352 DEINFRA | Fio isolado 1,5mm2 - 750V | 200 | m | 106.61 | 2.29 | 2.83 |  | 566
5.5 | 43642 | Tomada simples+Int.paralelo 10A,250V p/condulete AL | 13 | un |  | 24.11 | 29.8 |  | 387.4
5.6 | 43466 | Eletroduto PVC rigido roscavel 1/2" | 70 | m |  | 5.18 | 6.4 |  | 448
5.7 | 43318 | Curva 90 PVC roscavel 1/2" | 60 | un |  | 6.02 | 7.44 |  | 446.4
5.8 | 43642 | tomada dupla 10A, 250v p/ condulete | 13 | un |  | 24.11 | 29.8 |  | 387.4
5.9 | 43382 | disjuntor monofásico 15A | 2 | un |  | 13.67 | 16.89 |  | 33.78
5.10 | 43383 | disjuntor monofásico 20A | 2 | un |  | 13.67 | 16.89 |  | 33.78
5.11 | 43384 | disjuntor monofásico 30A | 1 | un |  | 13.67 | 16.89 |  | 16.89
5.12 | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES | 1 | un |  | 240.69 | 297.44 |  | 297.44
5.13 | 43523 | Entrada de energia aérea baixa tensao trifasica | 1 | un |  | 562.95 | 695.69 |  | 695.69
5.14 | C01.10.05.15.010 | Ventilador de teto com três pas | 9 | un |  | 151.25 | 186.91 |  | 1682.19
5.15 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.15 | 43353 DEINFRA | Fio isolado 2,5mm2 - 750V | 200 | m | 105.49 | 2.69 | 3.32 |  | 664
|  | TOTAL ITEM 5 | ........................................................... |  |  |  | ........................................................... |  | 15839.42
6 |  | HIDRO SANITÁRIO
6.1 | 43154 | fossa séptica | 3.96 | m3 |  | 477.16 | 589.67 |  | 2335.0932
6.2 | 43153 | filtro anaeróbio | 3.68 | m3 |  | 494.83 | 611.51 |  | 2250.3568
6.3 | 43155 | sumidouro | 8.16 | m3 |  | 477.16 | 589.67 |  | 4811.7072
6.4 | 43135 | Caixa de gordura PVC 250x230x75mm | 1 | un |  | 66.49 | 82.17 |  | 82.17
6.5 | 43136 | Caixa de inspecao/esgoto 60x60x30cm c/ tampa | 2 | un |  | 184.85 | 228.44 |  | 456.88
6.6 | 43146 | Curva 90 curta esgoto primario 100mm | 4 | un |  | 29.56 | 36.53 |  | 146.12
6.7 | 43212 | Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario | 24 | m |  | 27.09 | 33.48 |  | 803.52
6.8 | 43215 | Tubo PVC rigido soldavel 40mm esgoto | 12 | m |  | 15.98 | 19.75 |  | 237
|  | TOTAL ITEM 6 | [6 empty] | 11122.8472
7 |  | PINTURA
7.1 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | 743.46 | m2 |  | 8.42 | 10.41 |  | 7739.4186
7.2 | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | 51 | m2 |  | 15.18 | 18.76 |  | 956.76
|  | TOTAL ITEM 7 | ........................................................... |  |  |  | ........................................................... |  | 8696.1786
8 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0
8.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 761.05 | m2 |  | 2.44 | 3.02 |  | 2298
8.2 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 101.7 | m2 |  | 8.37 | 10.34 |  | 1052
8.3 | 42891 | PLACA COM REGISTRO HISTÓRICO | 1 | un |  | 687 | 848.99 |  | 849
|  | TOTAL ITEM 8 |  |  | 31.32 |  |  |  | 4199
TOTAIS | TOTAIS | TOTAL GLOBAL ORÇAMENTO(Material+MãodeObra SEM BDI)............................................................................. | [6 empty] | 182248.7995
|  | TOTAL GLOBAL ORÇAMENTO(Material+MãodeObra c/ encargos e BDI )............................................................................................................ | [6 empty] | 225223.0664

## cronograma
CRONOGR. FÍSICO-FINANCEIRO - Data: set/2018
Obra: Reforma Escola Barranceira – Barranceira – Laguna – SC | [6 empty] | BDI: | 23.58%
ITEM | Descrição dos serviços | PESO | VALOR | 1. ETAPA |  | 2. ETAPA |  | 3. ETAPA
|  | (%) | obra/serviço | Fornecedor | (%) | Fornecedor | (%) | Fornecedor | (%)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0.5333 | 1201.11 | 1201.11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | RETIRADAS | 4.8729 | 10974.87 | 8779.9 | 80% | 2194.97 | 20% | 0 | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 2.6292 | 5921.62 | 0 | 0% | 2960.81 | 50% | 2960.81 | 50%
4 | COBERTURA | 74.2677 | 167268.02 | 33453.6 | 20% | 83634.01 | 50% | 50180.41 | 30%
5 | ELÉTRICA | 7.0328 | 15839.42 | 1583.94 | 10% | 3167.88 | 20% | 11087.59 | 70%
6 | HIDRO SANITÁRIO | 4.9386 | 11122.85 | 2224.57 | 20% | 2224.57 | 20% | 6673.71 | 60%
7 | PINTURA | 3.8611 | 8696.18 | 0 | 0% | 2608.85 | 30% | 6087.33 | 70%
8 | SERVIÇOS FINAIS | 1.8644 | 4199 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4199 | 100%
TOTAL |  | 100 | 225223.07 | 47243.12 | 20.98 | 96791.09 | 42.98 | 81188.85 | 36.05
OBSERVAÇÃO: 1-PRAZO DA OBRA:90 DIAS CORRIDOS
2- CADA ETAPA CORRESPONDE A 30 DIAS CORRIDOS

## bdi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Obra: REFORMA ESCOLA BARRANCEIRA
1.0 | DESPESAS INDIRETAS | 7.16%
1.1 | Administração Central | 3.5%
1.2 | Seguros + Garantia | 1%
1.3 | Riscos | 1.27%
1.5 | Despesas Financeiras | 1.39%
2.0 | TRIBUTOS | 8.65%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | ISS | 5%
2.4 | CPRB
3.0 | LUCRO | 5.27%
3.1 | Lucro | 5.27%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 23.58%